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CRONOGRAMA INTERNO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO FISCAL 2025 – EJECUCIÓN 2026
Fecha de aprobación: 06 de febrero de 2026
	Nro.
	Actividad
	Responsable
	Fecha inicio
	Fecha fin
	Estado

	1
	Emisión de memorando de inicio del proceso y conformación del equipo técnico
	Presidencia
	12/02/2026
	16/02/2026
	Cumplido

	2
	Solicitud de información a las áreas institucionales
	Coordinación del proceso
	17/02/2026
	23/02/2026
	Cumplido

	3
	Entrega de información por responsables
	Equipo técnico
	23/02/2026
	23/02/2026
	Pendiente

	4
	Revisión y consolidación de información institucional
	Coordinación del proceso
	24/02/2026
	27/02/2026
	Pendiente

	5
	Elaboración del borrador del informe narrativo
	Coordinación del proceso
	27/02/2026
	05/03/2026
	Pendiente

	6
	Revisión y validación por Presidencia
	Presidencia / Equipo técnico
	05/03/2026
	09/03/2026
	Pendiente

	7
	Publicación del informe preliminar y convocatoria ciudadana
	Presidencia / Secretaría
	14/04/2026
	16/04/2026
	Pendiente

	8
	Deliberación pública de rendición de cuentas
	Presidencia / Equipo técnico
	25/03/2026
	25/03/2026
	Pendiente

	9
	Sistematización de aportes ciudadanos y acta de compromisos
	Coordinación del proceso
	26/03/2026
	31/03/2026
	Pendiente

	10
	Registro y carga final en plataforma CPCCS
	Coordinación del proceso
	01/04/2026
	15/04/2026
	Pendiente


RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO:
Ab. Abigail Mendoza
Técnica de Proyectos – Coordinadora del Proceso
APROBADO POR:
Tnlgo. Oswaldo Díaz
PRESIDENTE
GAD Parroquial Rural El Triunfo
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