CRONOGRAMA INTERNO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO FISCAL 2025 – EJECUCIÓN 2026

Fecha de aprobación: 06 de febrero de 2026

| Nro. | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisión de memorando de inicio del proceso y conformación del equipo técnico | Presidencia | 12/02/2026 | 16/02/2026 | Cumplido |
| 2 | Solicitud de información a las áreas institucionales | Coordinación del proceso | 17/02/2026 | 23/02/2026 | Cumplido |
| 3 | Entrega de información por responsables | Equipo técnico | 23/02/2026 | 23/02/2026 | Pendiente |
| 4 | Revisión y consolidación de información institucional | Coordinación del proceso | 24/02/2026 | 27/02/2026 | Pendiente |
| 5 | Elaboración del borrador del informe narrativo | Coordinación del proceso | 27/02/2026 | 05/03/2026 | Pendiente |
| 6 | Revisión y validación por Presidencia | Presidencia / Equipo técnico | 05/03/2026 | 09/03/2026 | Pendiente |
| 7 | Publicación del informe preliminar y convocatoria ciudadana | Presidencia / Secretaría | 14/04/2026 | 16/04/2026 | Pendiente |
| 8 | Deliberación pública de rendición de cuentas | Presidencia / Equipo técnico | 25/03/2026 | 25/03/2026 | Pendiente |
| 9 | Sistematización de aportes ciudadanos y acta de compromisos | Coordinación del proceso | 26/03/2026 | 31/03/2026 | Pendiente |
| 10 | Registro y carga final en plataforma CPCCS | Coordinación del proceso | 01/04/2026 | 15/04/2026 | Pendiente |

### RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO:

Ab. Abigail Mendoza
Técnica de Proyectos – Coordinadora del Proceso

### APROBADO POR:

Tnlgo. Oswaldo Díaz
PRESIDENTE
GAD Parroquial Rural El Triunfo